- AMAÇ

Bu talimatın amacı, Firmamız ’ın şantiye uygulamalarında yapılan imalatlara ait metraj çalışmalarında yapılan işlemleri açıklamak, görev ve sorumlulukları tanımlamaktır.

- KAPSAM ve SORUMLULUKLAR

İşin başlangıcında, iş sırasında ve işin sonunda yapılacak metrajlarda önerilen hususlar bu talimat kapsamında olup talimatın uygulanmasından Şantiye Şefi sorumludur.

- TANIMLAR VE KISALTMALAR

- UYGULAMA

Tüm uygulamalarda, proje ve şartnamede belirtilen hususlara tam uygunluk esastır.

#### İşin Başlangıcında Yapılan Metraj İşleri

- Mevcut projeler kullanılarak yapılacak olan imalatların tümünün metrajları hesaplanır.

- İmalat metrajları esas alınarak malzeme metrajları hazırlanır.

- Yapılan bütün bu çalışmalar inşaat mahalleri bazında gruplandırılır.

- İmalat İş Programında belirtilen tarihlerdeki malzeme ihtiyaçları da böylece kolaylıkla hesaplanabilir.

#### İnşaat Sırasında Yapılan Metraj İşleri

- İşin başlangıcında yapılan metrajlar ile ölçüm çalışmalarından elde edilen verilerden hazırlanan metrajlar karşılaştırılarak gerçekleşmeler kontrol edilir. Hedefler revize edilir.

- İşin yapımı sırasında proje değişikliği gerçekleşirse başlangıçtaki gibi metraj çalışmaları yenilenir ve bundan sonraki kontroller bu değerlerle yapılır.

#### İnşaat Bitiminden Sonra (yada tamamlanmış ünitelerde) Yapılan Metraj İşleri

- Tamamlanmış ünitelerin ölçümleri ile imalat metrajları yapılır. Bu metrajlar ara hakedişlere veri oluşturur.

- İşin tümü tamamlandığında metrajlar da tamamlanmış olur. Bu metrajların tümü kesin hakedişe veri oluşturur.

#### Genel

- Metrajlar yapılırken yapılan miktar hesapları Metraj Cetveli’ne işlenir.

- İLGİLİ DOKÜMANLAR

##### Hakediş dosyasından Metraj Cetveli

- SİSTEM REFERANSLARI

TS EN ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Standardı – Madde 7.1

- REVİZYON TABLOSU

| REV. NO. | REVİZYON GEREKÇESİ | TARİH |
| --- | --- | --- |